## Cover
Chiến lược kiểm thử
|  |  | Mã tài liệu : | CLKT
|  |  | Phiên bản : | v1.0.0
|  |  | Ngày tạo | 2025-11-07
|  |  | Người tạo | LoanhDT
1. Mục tiêu chiến lược kiểm thử
Xác định hướng kiểm thử tổng thể nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đúng nghiệp vụ và đạt yêu cầu chất lượng trước khi bàn giao.
2. Phạm vi áp dụng
Định nghĩa phạm vi test gồm các module, chức năng, thiết bị và môi trường được kiểm thử trong dự án
3. Phương pháp kiểm thử
Xác định loại test sẽ thực hiện (API Testing , Intergration testing, System testing) và cách tiếp cận phù hợp với đặc thù 3D.
* Lưu ý: chi tiết các phương pháp test đã được mô tả ở sheet:
- 1_APITesting
- 2_IntergrationTesting
- 3_System_Testing
4. Môi trường kiểm thử
- Đảm bảo rằng kiểm thử phần mềm thành công trên đúng môi trường, không xảy ra lỗi
* Lưu ý: chi tiết về môi trường kiểm thử đã được mô tả ở sheet "4_Môi trường & Thiết bị"
5. Phương án triển khai
- Mô tả quy trình thực hiện kiểm thử từ trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm thử nhất quán.
* Lưu ý: chi tiết về phương án triển khai được mô tả ở sheet "5_Phương án triển khai"
6. Quản lý báo cáo & tiến độ
- Mô tả cách theo dõi tiến độ, cập nhật tình trạng test và gửi báo cáo định kỳ cho PM/Client
* Lưu ý: chi tiết về phương án báo cáo tiến độ được mô tả ở sheet "6_Chỉ số & Báo cáo"

## Histories
LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU
STT | Nội Dung Thay Đổi | Phiên Bản | Thời Gian | Người Thực Hiện | Người Phê Duyệt
1 | Tạo mới | v1.0.0 | 2025-11-07 | Đinh Thu Loanh
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 1_APITesting
1. Kiểm thử API
1.1.Tổng quan
Miêu tả |  | Kiểm thử riêng biệt cho từng API, đảm bảo đầu vào và đầu ra của API là đúng đắn, website có thể sử dụng được
Mục tiêu |  | Đảm bảo API có thể sử dụng được mà không phát sinh gây ra lỗi, đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác sau khi sử dụng API
Cách thực hiện |  | Dựa vào tài liệu thiết kế API, tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu và luồng dữ liệu viết các test script và thực hiện test để đảm bảo kết quả trả về logic cập nhật dữ liệu và hiệu suất của API thỏa mãn các điều kiện yêu cầu
1.2. Quy trình kiểm thử
STT | Bước thực hiện |  |  | Mục tiêu | Đầu Vào | Đầu ra |  | Người thực hiện
1 | Xác định API cần test |  |  | - Liệt kê các nghiệp vụ cần test theo từng sprint, từng màn hình | - Sprint planning - Danh sách nghiệp vụ | - Danh sách các nghiệp vụ cần test |  | PM, Technical leader, Tester
2 | Tìm hiểu thiết kế API, luồng update dữ liệu |  |  | - Hiểu và nắm rõ thiết kế API theo luồng chức năng, tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu, luồng nghiệp vụ và nghiệp vụ cụ thể của từng component trong screen design | - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | - Tài liệu Q&A |  | Technical leader, Dev team
3 | Lên kế hoạch test |  |  | Lập kế hoạch test về: - Chiến lược test - Môi trường test - Người phụ trách từng giai đoạn test - Thời gian bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc thực hiện của từng chức năng, website cho từng sprint, màn hình | - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A | - Kế hoạch test |  | Test team
4 | Lên kịch bản test |  |  | Viết checklist API cho các đối tượng trong phương pháp kiểm thử | - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Checklist API Testing |  | Test team
5 | Chuẩn bị dữ liệu test |  |  | - Tạo dữ liệu cho từng kịch bản test | - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Dữ liệu test |  | Test team
6 | Thực hiện test |  |  | - Thực hiện testing theo kịch bản test đã tạo | - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Checklist - Dữ liệu test - Kế hoạch test | - Báo cáo test - Danh sách bug |  | Test team
7 | Test report |  |  | - Tổng hợp kết quả test của tất cả API | - Checklist - Danh sách bug | - File báo cáo test |  | Test team
8 | Test confirm Bug |  |  | - Thực hiện test lại sau khi vá lỗi | - Tài liệu kịch bản test - Dữ liệu test - Danh sách bug | - Báo cáo test |  | Test team
1.3 Các phương pháp kiểm thử
1.3.1 Functional testing
1.3.2 Non-Functional testing
1.3.3 Kiểm tra Code trả về
STT | Đối tượng testing |  | Cách thức thực hiện và xác nhận |  |  |  | Công cụ thực hiện | Lưu ý
1.3.1 Functional testing
1 | URL |  | Thực hiện - Nhập URL và các điều kiện ở hearder, parameter để gọi API Xác nhận - Xác nhận domain đã chính xác với môi trường dev hay chưa ? - Xác nhận endpoint đã chính xác với thiết kế hay chưa? |  |  |  | JMeter
2 | Header |  | Thực hiện - Nhập URL và các điều kiện ở header, parameter để gọi API - Nhập URL và các điều kiện ở parameter và điều kiện header sai để gọi API Xác nhận - Đối với header đúng, API gọi thành công và trả về response thành công - Đối với header sai, API gọi thành công và trả về response thành công |  |  |  | Postman
3 | Parameter type |  | Thực hiện - Nhập URL và các điều kiện ở header, các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, các trường hợp khác của từng kiểu parameter để gọi API Xác nhận - Đối với những kiểu param khác thiết kế thì kết quả trả về là thất bại - Đối với những kiểu param giống thiết kế thì kết quả trả về là thành công |  |  |  | Postman
4 | Cấu trúc response trả về |  | Thực hiện - Gọi URL khác nhau với các trường hợp của parameter Xác nhận - Xác nhận cấu trúc response trả về là đúng so với tài liệu thiết kế |  |  |  | Postman, Database
5 | Tính đúng đắn của dữ liệu trả về trong response |  | Thực hiện - Gọi URL khác nhau với các trường hợp của parameter , thay đổi các dữ liệu trong data base Xác nhận - Các dữ liệu trả về trong response sẽ ứng với dữ liệu parameter truyền lên và dữ liệu thay đổi trong data base |  |  |  | Postman, Database
6 | Cập nhật dữ liệu trong Database |  | Thực hiện - Gọi URL khác nhau với các trường hợp của parameter Xác nhận - Xác nhận dữ liệu trong data base được cập nhật chính xác tương ứng với mỗi trường hợp khác nhau của parameter |  |  |  | Postman, Database
7 | Các trường hợp Exception |  | Thực hiện - Chuẩn bị các trường hợp exception có thể xảy ra và gọi API Xác nhận - Ứng với mỗi trường hợp exception cần xác nhận lỗi trả về tương ứng |  |  |  | Postman, Database
1.3.2 Non-Functional testing
8 | Kiểm tra tốc độ phản hồi của API |  | Thực hiện - Nhập URL và các điều kiện ở header, parameter để gọi API Xác nhận - Xác nhận thời gian hoàn thành APi dưới 600ms ở môi trường mạng nội bộ |  |  |  | Postman
8 | Kiểm tra bảo mật |  | Thực hiện - Nhập URL và các điều kiện ở header, parameter để gọi API Xác nhận - Authentication được đảm bảo hoạt động đúng - Xác minh đúng authentication của người dùng - Phân quyền xem và truy cập thông tin lưu trữ trên phần mềm - Phân quyền xem và truy cập files lưu trữ qua hệ thống CDN - Phân quyền thực hiện các hoạt động tương tác trên phần mềm |  |  |  | Postman
1.3.3 Các lưu ý khi thực hiện check code trả về
9 | Code 200 |  | Xác nhận - Cần kiểm tra chính xác các loại respose body trả về (trường requried bắt buộc phải có, trường optional test cả trường có full và không có) |  |  |  | Postman
10 | Code 400 |  | Xác nhận - Cần kiểm tra code trả về trong response bỏ qua việc kiểm tra response body, nhưng mà phải test hết tất cả các trường hợp tạo ra mã 400 |  |  |  | Postman
11 | Code 401 |  | Xác nhận - Cần kiểm tra code trả về trong response , bỏ qua việc kiểm tra response body, nhưng mà phải test hết tất cả các trường hợp tạo ra mã 401 |  |  |  | Postman
12 | Code 403 |  | Xác nhận - Cần kiểm tra code trả về trong response, bỏ qua việc kiểm tra response body, nhưng mà phải test hết tất cả các trường hợp tạo ra mã 403 |  |  |  | Postman
13 | Code từ 1 - 99 (Business Error): |  | Xác nhận - Kiểm tra đủ tất cả các code business error - Đảm bảo HTTP Status là 200, và có headers code là business error code - Bỏ qua việc kiểm tra response body, trừ trường hợp response body trả về có data dùng cho logic của client |  |  |  | Postman
Xác định API cần test
Tìm hiểu thiết kế API, luồng update dữ liệu
Lên kế hoạch test
Lên kịch bản test
Chuẩn bị dữ liệu test
Thực hiện test
Test confirm bug
Test report ( bao gồm cả log bug, collect envidence)

## 2_IntergrationTesting
2. Kiểm thử tích hợp
2.1.Tổng quan
Miêu tả |  | Kiểm thử từng chức năng, website đảm bảo chức năng hoạt động đúng theo nghiệp vụ
Mục tiêu |  | Đảm bảo các chức năng, website hoạt động đúng nghiệp vụ theo các tài liệu đặc tả
Cách thực hiện |  | - Dựa vào các tài liệu screen design, tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu, tài liệu Q&A để lập kế hoạch test, viết kịch bản test và thực hiện test theo đúng kịch bản test. - Sau khi thực hiện test sẽ tạo lỗi, test lại lỗi, báo cáo test nhằm đảm bảo tất cả các kịch bản đều pass
2.2. Quy trình kiểm thử
STT | Bước thực hiện |  |  | Mục tiêu | Đầu Vào | Đầu ra |  | Người thực hiện
1 | Xác định nghiệp vụ cần test |  |  | - Liệt kê các nghiệp vụ cần test theo từng màn hình | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A | - Danh sách nghiệp vụ cần test |  | Test team
2 | Tìm hiểu nghiệp vụ |  |  | - Hiểu và nắm rõ nghiệp vụ của từng chức năng, luồng nghiệp vụ của website | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A | - Tài liệu Q&A |  | Test team
3 | Lên kế hoạch test |  |  | Lập kế hoạch cho các chức năng, website. - Chiến lược test - Môi trường test - Người phụ trách từng giai đoạn test - Số lượng test case, test script - Thời gian bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc thực hiện của từng chức năng, website cho từng sprint, màn hình | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A | - Kế hoạch test |  | Test team
4 | Lên kịch bản test |  |  | Viết kịch bản test cho từng chức năng, website: - Điều kiện tiền đề - Các bước thực hiện - Kết quả mong muốn | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Tài liệu kịch bản test |  | Test team
5 | Chuẩn bị dữ liệu test |  |  | - Tạo dữ liệu cho từng kịch bản test (Nếu có) | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Dữ liệu test |  | Tester
6 | Thực hiện test |  |  | - Thực hiện test theo kịch bản test đã tạo - Số vòng thực hiện test phụ thuộc vào lỗi được sửa cho tới khi các kịch bản đều pass | - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Báo cáo test - Danh sách Bug |  | Test team
7 | Test report |  |  | -Tổng hợp kết quả test của tất cả các chức năng theo từng vòng trong từng sprint | - Tài liệu kịch bản test - Danh sách bug | - Báo cáo test |  | Test team
8 | Test confirm bug |  |  | - Thực hiện test lại sau khi vá lỗi | - Danh sách Bug | - Báo cáo test |  | Test team
2.3 Các phương pháp kiểm thử
2.3.1 UI testing
2.3.2 Functional testing
2.3.3 Non-Functional testing
STT | Đối tượng testing |  | Cách thức thực hiện và Xác nhận |  |  |  | Công cụ thực hiện | Lưu ý
2.3.1 UI testing
1 | Giao diện tổng quan của màn hình |  | Thực hiện - Mở màn hình giao diện ở website - Quan sát tổng quan Xác nhận - Xác nhận bố cục màn hình được sắp xếp đúng theo như tài liệu thiết kế UI - Xác nhận trạng thái mặc định của màn hình đúng như tài liệu đặc tả |  |  |  | Web
2 | Kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần giao diện |  | Thực hiện - Mở màn hình giao diện ở website Xác nhận - Xác nhận các số lượng hiển thị component ở giao diện đủ so với mô tả theo tài liệu screen design và tài liệu thiết kê UI |  |  |  | Web | Với các cách hiển thị khác nhau cần có điều kiện tiền đề phù hợp
3 | Kiểm tra bố cục giao diện |  | Thực hiện - Bằng mắt thường, quan sát bố cục hiển thị tỉ lệ từng màn hình Xác nhận - Xác nhận bố cục hiển thị, khoảng cách tương đồng so với tài liệu thiết kế Figma |  |  |  | Web
4 | Kiểm tra màu sắc, vị trí, kích cỡ hiển thị |  | Thực hiện - Quan sát, so sánh vị trí, font chữ, màu sắc chữ của các hạng mục trên màn hình sử dụng tab Style trong công cụ Developer Tools trên trình duyệt Xác nhận - Xác nhận vị trí, font chữ, màu sắc chữ đúng với tài liệu thiết kế |  |  |  | Web
5 | Kiểm tra trạng thái mặc định |  | Thực hiện - Quan sát, so sánh vị trí, font chữ, màu sắc mặc định của các hạng mục trên màn hình. Xác nhận - Xác nhận vị trí, font chữ, màu sắc chữ đúng với tài liệu thiết kế |  |  |  | Web
6 | Kiểm tra nội dung hiển thị |  | Thực hiện - Kiểm tra hiển thị các dữ liệu trên màn hình Xác nhận - Xác nhận nội dung hiển thị đúng với yêu cầu nghiệp vụ thiết kế dựa vào tài liệu thiết kế figma |  |  |  | Web | Tạo các pattern : data blank, min, max kí tự, data HTML, XSS
7 | Kiểm tra tương tác của các component trên màn hình |  | Thực hiện - Kiểm tra sự tương tác của các button, link, ảnh, video Xác nhận - Xác nhận các button, link hoạt động đúng theo như tài liệu nghiệp vụ mô tả |  |  |  | Web
8 | Kiểm tra tương tác của các component trên màn hình khác nhau |  | Thực hiện - Kiểm tra sự tương tác của các button, link, ảnh, video trên các màn hình khác nhau Xác nhận - Xác nhận các button, link hoạt động đúng theo như tài liệu nghiệp vụ mô tả |  |  |  | Web, mobile, tablet
9 | Kiểm tra đáp ứng với các kích thước màn hình |  | Thực hiện - Kiểm tra layout, màu sắc trên các kích thước màn hình khác nhau Xác nhận - Xác nhận trên các thiết bị khác nhau màn hình không bị vỡ, xô lệch |  |  |  | Web, mobile, tablet
10 | Kiểm tra thao tác trên màn hình |  | Thực hiện - Thực hiện các thao tác trên màn hình theo mô tả trong tài liệu screen design Xác nhận - Xác nhận bước hoạt động đúng với tài liệu mô tả screen design, không có lỗi xảy ra. - Xác nhận kết quả hiển thị trên trang khác (Nếu có) |  |  |  | Web, mobile, tablet
11 | Kiểm tra hiển thị khi thực hiện các thao tác Refresh,cuộn ngang, dọc,.... |  | Thực hiện - Kiểm tra khi thực hiện các thao tác Refresh,cuộn ngang, dọc,.... Xác nhận - Xác nhận hiển thị hoạt động đúng theo như tài liệu nghiệp vụ mô tả |  |  |  | Web
2.3.2 Functional testing
1 | Kiểm tra trạng thái khác nhau của từng component trên màn hình |  | Thực hiện - Chuẩn bị dữ liệu để có thể kiểm tra các trạng thái khác nhau của từng component trên màn hình theo tài liệu screen design Xác nhận - Xác nhận trạng thái hiển thị của các thành phần hiển thị đúng với mô tả của tài liệu screen design |  |  |  | Web
2 | Kiểm tra validate cho các dữ liệu đầu vào |  | Thực hiện - Thực hiện nhập các data đầu vào không hợp lệ và hợp lệ Xác nhận - Xác nhận hợp lệ thì màn hình hoạt động đúng như mô tả screen design - Xác nhận không hợp lệ thì màn hình hiển thị lỗi theo mô tả screen design |  |  |  | Web
3 | Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu |  | Thực hiện - Thực hiện thao tác trên màn hình (ví dụ như thêm/sửa/xóa... dữ liệu) Xác nhận - Xác nhận dữ liệu được hiển thị đúng ở màn hình |  |  |  | Web
4 | Kiểm tra luồng nghiệp vụ |  | Thực hiện - Chuẩn bị dữ liệu và thao tác để có thể thực hiện liền mạch qua các bước của tất cả các màn hình phù hợp với các luồng nghiệp vụ Xác nhận - Xác nhận luồng nghiệp vụ chạy đúng đắn, dữ liệu hiển thị đúng và đủ theo tài liệu - Xác nhận tất cả các luồng nghiệp vụ chính và phụ, rẽ nhánh được thực hiện đúng và logic |  |  |  | Web
2.3.3 Non-Functional testing
1 | Kiểm tra độ ổn định của dòng code |  | Thực hiện - Quan sát tab Console log trong công cụ Developer Tools trên trình duyệt khi thực hiện thao tác trên màn hình Xác nhận - Không phát sinh lỗi (ví dụ lỗi js) trên console log |  |  |  | Web
2 | Kiểm tra tốc độ phản hồi của Web Server |  | Thực hiện - Quan sát thời gian Web Server phản hồi, sử dụng tab Network trong công cụ Developer Tools trên trình duyệt Xác nhận - Web Server phải phần hồi truy cập của người dùng với thời gian dưới 1.5s trong môi trường mạng nội bộ |  |  |  | Web
3 | Kiểm tra thời gian hoàn thành tải toàn bộ nội dung của trang |  | Thực hiện - Quan sát thời gian tải trang, sử dụng tab Network trong công cụ Developer Tools trên trình duyệt Xác nhận - Thời gian hoàn thành tải toàn bộ nội dung trang dưới 2.5s trong môi trường mạng nội bộ |  |  |  | Web
4 | Kiểm tra lỗi scripts trên trình duyệt |  | Thực hiện - Nhập dữ liệu có chứa ký tự HTML, Javascript (Ví dụ: <html>abc</html> hoặc <script> alert ('Hello') </script>). - Truy cập trang web và quan sát Xác nhận - Không phát sinh lỗi của các scripts trên trình duyệt của người dùng, hiển thị đúng dữ liệu đã nhập |  |  |  | Web
5 | Kiểm tra chiếm dụng bộ nhớ trên trình duyệt |  | Thực hiện - Quan sát mức sử dụng bộ nhớ trang, sử dụng Task Manager trên trình duyệt Xác nhận - Không chiếm dụng quá bộ nhớ của trình duyệt người dùng |  |  |  | Web
6 | Kiểm tra không kết nối được server |  | Thực hiện - Thực hiện ngắt kết nối server Xác nhận - Xác nhận đối với trường hợp redirect link thì sẽ hiển thị thông báo báo lỗi không tìm thấy trang (404) - Xác nhận đối với trường hợp submit form thì hiển thị thông báo lỗi |  |  |  | Web
7 | Kiểm tra lỗi khi người dùng không có quyền |  | Thực hiện: - Thực hiện login với user không có quyền truy cập Xác nhận - Xác nhận hiển thị thông báo lỗi không có quyền |  |  |  | Web
8 | Kiểm tra data màn hình khi người dùng có quyền truy cập |  | Thực hiện: - Thực hiện login với user có quyền truy cập Xác nhận - Xác nhận hiển thị data tương ứng với user đang truy cập |  |  |  | Web | Đăng nhập URL vào màn hình có data của user A bằng tài khoản user B không có quyền
9 | Kiểm tra khi thực hiện bấm nhiều lần vào button |  | Thực hiện: - Thực hiện bấm nhiều lần vào button Xác nhận - Xác nhận không hiển thị lỗi |  |  |  | Web
Xác định nghiệp vụ cần test
Tìm hiểu nghiệp vụ
Lên kế hoạch test
Lên kịch bản test
Chuẩn bị dữ liệu test
Thực hiện test
Test confirm bug
Test report ( bao gồm cà log bug, collect envidence)

## 3_System_Testing
3. Kiểm thử hệ thống
3.1.Tổng quan
Miêu tả |  | - Kiểm thử từng User flow của từng website và tích hợp các website trong từng màn hình.
Mục tiêu |  | - Đảm bảo các User flow hoạt động đúng nghiệp vụ theo các tài liệu đặc tả - Các website được tích hợp lại với nhau không xảy ra lỗi
Cách thực hiện |  | - Dựa vào các tài liệu User Flow, tài liệu screen design, Tài liệu mô tả nghiệp vụ của hệ thống, tài liệu thiết kế database, tài liệu Q&A để lập kế hoạch test, viết kịch bản kiểm thử và thực hiện test theo đúng kịch bản kiểm thử. - Sau khi thực hiện test nếu phát hiện lỗi, test lại lỗi, báo cáo kiểm thử nhằm đảm bảo tất cả các kịch bản đều pass
3.2. Quy trình kiểm thử
STT | Bước thực hiện |  |  | Mục tiêu | Đầu Vào | Đầu ra |  | Người thực hiện
1 | Xác định nghiệp vụ cần test |  |  | + Liệt kê luồng nghiệp vụ của từng gói theo tài liệu đặc tả : - Luồng nghiệp vụ của từng website trong 1 gói - Luồng nghiệp vụ trong từng gói | - Tài liệu User Flow - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu | - Danh sách nghiệp vụ của từng màn hình cần test |  | Test team
2 | Xác định các hệ thống liên quan |  |  | Liệt kê các website liên quan của từng màn hình | - Tài liệu User Flow - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế database - Tài liệu Q&A | - Danh sách các website liên quan |  | Tester
3 | Lên kế hoạch test |  |  | Lập kế hoạch test cho các chức năng, website. - Chiến lược test - Môi trường test - Số lượng test case, test script - Người phụ trách từng giai đoạn test - Thời gian bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc thực hiện của luồng nghiệp vụ từng website, màn hình | - Tài liệu User Flow - Tài liệu screen design - Tài liệu thiết kế UI (Figma) - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A | Kế hoạch test |  | Tester
4 | Lên kịch bản test |  |  | Viết kịch bản kiểm thử cho từng chức năng, website: - Điều kiện tiền đề - Các bước thực hiện - Kết quả mong muốn - Testlead sẽ thực hiện kiểm tra từng kịch bản kiểm thử | - Tài liệu User Flow - Tài liệu screen design - Tài liệu mô tả nghiệp vụ của hệ thống - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | Kịch bản test |  | Tester
5 | Chuẩn bị dữ liệu test |  |  | -Tạo dữ liệu cho từng kịch bản kiểm thử (Nếu có) | - Tài liệu User Flow - Tài liệu mô tả nghiệp vụ của hệ thống - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu kịch bản test - Tài liệu Q&A - Kế hoạch test | - Dữ liệu test |  | Tester
6 | Thực hiện test |  |  | - Thực hiện test theo kịch test thử đã tạo - Số vòng thực hiện test phụ thuộc vào lỗi được sửa cho tới khi các kịch bản đều pass | - Tài liệu mô tả nghiệp vụ của hệ thống - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu kịch bản test - Dữ liệu test - Kế hoạch test | - Báo cáo test - Danh sách Bug |  | Tester
7 | Test report |  |  | - Tổng hợp kết quả test của tất cả các luồng nghiệp vụ theo từng vòng trong từng sprint | - Tài liệu kịch bản test - Danh sách bug | - Báo cáo test |  | Tester
8 | Test confirm bug |  |  | - Thực hiện test lại sau khi vá lỗi | - Danh sách bug | - Báo cáo kiểm thử |  | Tester
3.3 Các phương pháp kiểm thử
3.3.1 Functional testing
3.3.2 Non-Functional testing
STT | Đối tượng testing |  | Cách thức thực hiện và xác nhận |  |  |  | Công cụ thực hiện | Lưu ý
3.3.1 Functional testing
1 | Kiểm tra luồng nghiệp vụ của từng website hoạt động đúng flow và logic theo tài liệu thiết kế |  | Thực hiện - Viết luồng nghiệp vụ, thao tác của các web riêng biệt, kết hợp chức năng các màn hình từng web - Xây dựng luồng nghiệp vụ, chia từng kịch bản theo tài liệu thiết kế để đi được hết các luồng trong cùng 1 website Xác nhận - Xác nhận các luồng nghiệp vụ của từng website hoạt động đúng flow và logic theo tài liệu thiết kế, kịch bản kiểm thử |  |  |  | Web
2 | Kiểm tra tương tác của các website trong cùng gói hoạt động đúng flow và logic theo tài liệu thiết kế |  | Thực hiện - Viết luồng nghiệp vụ, thao tác kết hợp các website trong cùng một gói - Xây dựng luồng nghiệp vụ kết hợp, chia kịch bản theo tài liệu thiết kế để đi được hết các luồng của gói Xác nhận - Xác nhận các luồng nghiệp kết hợp các website của một màn hình hoạt động đúng flow và logic theo tài liệu thiết kế, kịch bản kiểm thử |  |  |  | Web
3 | Kiểm tra sự tương tác của các website được gọi từ các service khác |  | Thực hiện - Xác định các service khác gọi sang và tương tác tới các website của màn hình - Xây dựng kịch bản tương tác theo đúng tài liệu thiết kế Xác nhận - Xác nhận các luồng tương tác gọi từ các service khác đúng flow và logic theo tài liệu thiết kế, kịch bản kiểm thử |  |  |  | Web
4 | Kiểm tra batch chạy tự động |  | Thực hiện - Chuẩn bị dữ liệu cho DB chạy batch Xác nhận - Xác nhận trước thời gian chạy batch không có thay đổi - Xác nhận sau thời gian chạy batch có thay đổi |  |  |  | Batch
3.3.2 Non-Functional testing
1 | Kiểm tra quyền của user giữa các website |  | Thực hiện: - Thực hiện đăng nhập với user có quyền truy cập Xác nhận - Xác nhận hiển thị data tương ứng với user đang truy cập |  |  |  | Web
Xác định nghiệp vụ cần test
Xác định các hệ thống liên quan
Lên kế hoạch test
Lên kịch bản test
Chuẩn bị dữ liệu test
Thực hiện test
Test confirm bug
Test report ( bao gồm cà log bug, collect envidence)

## 4_Môi trường & Thiết bị
4. Môi trường và thiết bị
4.1 Tổng quan
Miêu tả |  |  | Môi trường thử nghiệm là một thiết lập của phần mềm và phần cứng cho các đội kiểm thử để tiến hành kiểm tra các test case, nó hỗ trợ thực hiện kiểm thử với phần cứng, phần mềm và cấu hình mạng
Mục tiêu |  |  | Đảm bảo rằng kiểm thử phần mềm thành công trên đúng môi trường, không xảy ra lỗi
Cách thực hiện |  |  | Thực hiện test trên môi trường đã xác định trong Kế hoạch test.
* Website người dùng
Phương án thiết bị
- Tạo tài liệu testcase cho IT và ST và Share API (không tạo testcase cho internal API)
- Thực hiện test trên một môi trường chính: Test full (GUI+ Function) trên: Desktop (FULL HD 1920px) – Windows – Chrome
+ Test full (GUI+ Function) trên: Desktop (FULL HD 1920px) – Windows – Chrome
+ Test 25% (chọn lọc testcase) trên Ipad - Safari -IOS
Check Integration testing
Check UI
No | Device |  |  |  | Browser | Detail | Size
1 | Desktop (FULL HD 1920px) |  |  |  | Chrome | Windows | 1920x1080
2 | Ipad gen 5 |  |  |  | Safari | IOS | 1536 x 2048
Check Functional
No | Device |  |  |  | Browser | Detail | Size
1 | Desktop (FULL HD 1920px) |  |  |  | Chrome | Windows | 1920x1080
2 | Ipad gen 5 |  |  |  | Safari | IOS | 1536 x 2048
Check System testing
No | Device |  |  |  | Browser | Detail | Size
1 | Desktop (FULL HD 1920px) |  |  |  | Chrome | Windows | 1920x1080

## 5_Phương án triển khai
5. Phương án triển khai
5.1 Đối với study
- Tester liệt kê các đầu mục tài liệu tham khảo
- Sau khi nhận task thì study nghiệp vụ, thời gian tùy thuộc vào độ khó của task
- Tham gia họp tranfer nghiệp vụ với các đội BA và dev
- Thực hiện Q&A , làm rõ thiết kế chi tiết với các bên BA, DEV
5.2 Đối với testcase
- Test case sử dụng đúng template
- Test case đã được tự review sau khi create xong
- Test case cover 100% các chức năng được mô tả trong tài liệu thiết kế, tô màu thiết kế chi tiết, viết đến đâu tô màu tới đó
- Sử dụng checklist testcase cho phần viết testcase
- Test case đã được Test leader review
- Update testcase thì cần được mô tả cụ thể trong lịch sử update
5.3 Đối với tiếp nhận task
- Dev cần thực hiện UT trước khi bàn giao cho bên tester
- Thực hiện deploy lên môi trường test các task và các bug đã được sửa lỗi
- Thời gian deploy cố định hàng ngày : 12h và 18h
5.4 Đối với testing
- Bên test khi nhận bàn giao sẽ thực hiện smoke test các luồng nghiệp vụ chính
- Sau khi thông được luồng nghiệp vụ sẽ thực thi test theo test case
- Thực hiện test và điền kết quả vào file kết quả test vòng 1
- Sau khi đóng toàn bộ bug của vòng 1 sẽ thực hiện test vòng 2, vòng 3...
- Nếu có bug thì tạo bug và đánh số bug tương ứng vào testcase NG
- Thực hiện confirm bug bao gồm test bug chính và phạm vi ảnh hưởng của bug, cập nhật kết quả test vào vòng 2
- Sau khi kết quả test pass toàn bộ thì test lead sẽ ramdom check lại kết quả test
- Test report cần được nhập đầy đủ, khi kết thúc quá trình test tất cả các case phải pass hết
5.5 Về môi trường test
- Test full (GUI+ Function) trên: Desktop (FULL HD 1920px) – Windows – Chrome
- Trên môi trường thứ 2 : 25% (chọn lọc testcase) trên Ipad gen 5 - Safari - IOS
* Lưu ý: Với môi trường 2 thì bên Rikkei sẽ chọn lọc testcase test (theo độ ưu tiên) và chỉ điền kết quả test cho những case đó

## 6_Chỉ số & Báo cáo
6. Chỉ số và báo cáo
6.1 Đối với báo cáo
- Tester tổng hợp chỉ số kiểm thử hằng ngày: số lượng test case đã chạy, số pass/fail, số bug mới phát sinh, số bug được fix, tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch.
- Báo cáo được gửi hằng ngày trên nhóm dự án và tổng hợp theo tuần / sprint để PM và khách hàng theo dõi.
- Khi kết thúc mỗi vòng test, QA cập nhật biểu đồ xu hướng bug (bug trend), tỷ lệ pass/fail (%)
- Trong quá trình test, mọi bug Critical/High phải được thông báo ngay cho Dev Lead và PM, đảm bảo không tồn tại bug nghiêm trọng trước khi release.
- Báo cáo cuối cùng (Final QA Summary Report) cần thể hiện rõ
+ Tổng số test case, tỷ lệ pass/fail chi tiết theo module
+ Danh sách bug còn tồn tại (nếu có), mức độ ảnh hưởng, đề xuất xử lý
+ Coverage test (bao phủ bao nhiêu % chức năng so với yêu cầu thiết kế)
+ Hiệu năng 3D (FPS trung bình, tốc độ render, dung lượng model)
6.2 Đối với tiêu chuẩn hoàn tất kiểm thử (Exit Criteria)
- ≥ 95% test case Pass
- Không còn bug Critical hoặc High severity
- Đã verify toàn bộ bug fixed
- Báo cáo cuối cùng đã được PM duyệt
- Các module chính hoạt động ổn định trong các môi trường
5.3 Kết thúc kiểm thử
- Tester gửi báo cáo tổng kết cho PM và Client
- Tổ chức buổi review test kết thúc sprint/release
- Lưu toàn bộ tài liệu: test case, bug list, test report, evidence screenshot/video vào thư mục chung (QA Repository)